# 学校灭鼠工作计划合集

**篇1：学校灭鼠工作计划**

灭鼠工作是爱国卫生工作的一项重要内容，也是卫生县城复查必须具备的条件之一。开展经常性和突击性相结合的灭鼠活动，改造环境，运用化学、物理等方法灭鼠，控制灭鼠孳生，有利于控制和预防疾病的流行和发生。

一、灭鼠范范围：

灭鼠范围为xx中学校园内。

二、灭鼠的药物：

灭鼠的药物采用国产第二代慢性抗血型灭鼠药，禁止使用甘氧等毒急性灭鼠药。

三、投药方法：

教室内外、楼梯、食堂、厕所以及沟道等统一使用小麦毒饵，并采用全方位、以底层、外环境为主的投药方式，投药量按每间折合15平方米左右计算，浴边、角、荫蔽处投放2堆，每堆5克。

四、灭鼠时间：

灭鼠时间为春季4月和秋季10月全程投药一次，先全方位投药一次，以后按鼠吃多少补多少的原则进行。

五、投药要求：

毒饵投放覆盖率，到位率，饱和率均在95%以上。

六、设置防鼠设施：

重点场所有的门窗、下水道及通风、排水。学校的垃圾池、食堂和宿舍等暗道等。

20xx．3．13

**篇2：学校灭鼠工作计划**

各教研室各班：春季秋季是鼠类繁殖季节，也是除四害投药灭鼠的大好时机，为巩固以往除四害灭鼠成果，依据县爱卫办关于春季灭鼠的工作要求，制定我校今年春秋季灭鼠工作支配：

一、加强领导，深化发动做好灭鼠工作

切实加强对除四害工作的领导，仔细部署春秋季灭鼠工作，准时召开灭鼠动员大会，进行全民发动，并明确灭鼠达标的标准、要求、任务，实行目标责任制，明确分工，责任到个人，定人定点定任务，抓出成效；加大宣扬灭鼠学问，尤其要宣扬科学用药、平安用药方面的学问。

二、仔细做好春季灭鼠各阶段预备工

确保春秋季灭鼠有的放矢，在4月15日前完成对各类场所鼠情的调查摸底工作，并组织人员统一在4月18日上午对厕所、垃圾箱等地投药灭鼠，总务处将组织人员对投药状况进行检查指导，对发觉的问题准时指出并要求其整改

三、科学合理用药，确保灭鼠平安

春季灭鼠外环境用药统一使用由县爱卫办推举的“溴敌隆灭鼠毒饵”，鼠药由总务处统一到县爱卫办领取。各责任人要严格做好药物的保管、发放与登记工作，确保用药肯定平安。

四、灭鼠详细时间支配

（一）4月10日前为鼠情调查阶段。此阶段要做好宣扬发动、培训、鼠情调查和药械供应预备工作。

（二）4月11日—4月17日为灭鼠预备阶段。要求各负责人要对消杀员进行灭鼠学问培训。

（三）4月18日—4月25日为投药阶段，政协机关和桃子坪小区组织人员统一投药灭鼠。

（四）4月下旬迎接县爱卫办的督查。

（五）10月8日，学校组织一次义务劳动，完成环境卫生清扫，清除垃圾、疏通排水沟，不留卫生死角，搞好学校办公室和教室卫生。

（六）10月11日前完成鼠药的发放及对灭鼠员进行培训。

（七）10月12日上午9时全校统一投放鼠药。

五、根据县爱卫办有关文件精神，统一时间发放鼠药，由发放人员发放宣扬资料，落实专人具体登记鼠药发放量等工作，同时加强对鼠药投放平安管理。

六、鼠药投放范围。

1、学校厕所、垃圾箱环境，投放1公斤鼠药。

2、投放鼠药的范围，投放地点主要是下垃圾桶周边、厕所等。

七、投放人员

xx、xx、xx、xx

xxxx中学

xx年xx日xx月

**篇3：学校灭鼠工作计划**

鼠、蟑螂是严峻威逼人类健康的主要病媒生物，径直危害人类的健康和生命安全，为确保省级卫生县城创建工作目标任务圆满完成，建设良好的学校卫生环境，保障广阔师生身体健康，特制订\*\*县\*\*试验学校20\*\*年春季灭鼠灭蟑工作实施方案。

一、指导思想和原则

坚持以人为本，以保障师生身体健康、优化学校环境为目标，坚持预防为主、综合治理的方针和以块为主、条块结合的原那么，人人动手，消灭两害确保我校灭鼠灭蟑工作达到县教育局规定的标准。

二、工作目标

(一)灭鼠标准

达到有鼠洞、鼠类、鼠咬痕等痕迹的房间不超过2﹪，重点防鼠设施不合格不超过5﹪.不同类型的外环境累计20\*\*米鼠迹不超过5处。

(二)灭蟑螂标准

1、室内有蟑螂成虫或幼虫性房间不超过3﹪，平均每间房大蠊不超过5只，小蠊不超过10只。

2、有活蟑螂卵房间不超过2﹪，平均每间房不超过4只。

3、有蟑螂粪便蜕皮等蟑迹的房间不超过5﹪.

三、时间安排

(一)预备阶段(5月6日-10日)

1、成立学校灭鼠灭蟑工作领导小组。

2、完善两害密度本底监测资料，落实监测工作。

3、筹集经费，开展灭鼠灭蟑药物的市场调研，做好药物效果评估的前期预备工作。

(二)宣扬发动阶段(5月11日-5月16日)

1、开展灭鼠灭蟑宣扬工作。成立领导小组，制定两灭工作实施方案，，确定两灭工作详细负责人，

2、进行技术培训，开展鼠密度监测和鼠情调查。

3、选定、购买灭鼠灭蟑药物，开展药物效果评价。

(三)投药杀灭阶段(5月17日-5月30日)

1、5月17日至5月19日为领购两灭药物，5月20日至22日，5月27日至29日两次集中投放灭鼠、灭蟑药物时间。

2、加强检查，督导投药的掩盖率、到位率、合格率，查遗补漏。

3、着重抓好重点地段药物灭杀，确保灭鼠灭蟑效果。

4、做好投药后的善后工作：留意药品保管，确保安全，整治室内。外环境卫生，开展爱国主义卫生运动;清晰鼠迹，填洞补缝;完善巩固措施;做好杀灭后的密度测定;发觉问题实时补救。

(四)自查自纠阶段(6月1日-7日)

组织自查，查出问题实时补救，针对检查中发觉的问题，有针对性地进行集中整改，采用补救措施，，补投药物和集中消灭。

(五)迎检阶段(6月-6月15日)全面完成灭鼠灭蟑工作，做好资料收集，汇总、归纳、装订成册，接受县爱办检查考核，确保通过县级检查验收。

四、保障措施

(一)广泛宣扬教育，充分发动师生开展灭鼠灭蟑活动

讲究卫生、消灭两害，是防止疾病暴发流行，爱护广阔师生身体健康，促进教育健康进展的一项重要措施。5月8日学校召开动员会，宣扬灭鼠灭蟑工作的意义、要求和方法，组织师生积极投身灭鼠灭蟑活动，使我校灭鼠灭蟑工作取得实实在在的效果。

(二)加强组织领导，进一步健全灭鼠灭蟑工作机制。

成立\*\*县\*\*学校灭鼠灭蟑工作领导小组，详细负责灭鼠灭蟑活动的组织协调、技术指导。成立工作专班，详细负责本单位的灭鼠灭蟑工作，配备3名(邱xx、胡xx、周xx)专职灭鼠灭蟑工作人员，详细负责灭鼠灭蟑药物的分发、投药及残留药物的回收，死鼠死蟑的收集处理工作。

(三)狠抓重点，实行综合防制的技术措施。

清除滋生地，搞好重点场所的灭鼠灭蟑工作，对于全面开展两害防控有着重要意义。大力开展爱国主义卫生运动，动员广阔师生打扫卫生、清理垃圾污物、净化环境，并完善防制设施。

(四)落实责任，实行灭鼠灭蟑工作目标责任制。

学校将纳入工作管理。层层分解任务，抓好落实，保证灭鼠灭蟑工作达标。要根据相关工作，加强对灭鼠灭蟑工作的督促检查。确保灭鼠灭蟑措施的落实。

xxxx中学

xx年xx日xx月

